## GENERAL
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO 2019 - 2022
EJES | CONVENCIÓN | % AVANCE | SEMAFORO
EXCELENCIA ACADÉMICA | EJE 1 | 60.91% | 3
COMPROMISO SOCIAL | EJE 2 | 62.5% | 3
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA | EJE 4 | 49.64% | 3
| AVANCE | 57.68% | 3
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
Fecha de corte: 30 de octubre de 2020
ODI/RODRIGUEZ J.C/ R.Q.G -N.B.V

## PI-P01-F06
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [11 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F06
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2019 - 2022 | [11 empty] | Versión: 02
Fecha Aprobación: 28-05-2019
No. | Eje Estratégico | Oportunidad de mejora | Acción | Responsable | Fecha Inicio | Fecha de cierre | Recurso | Fuente de recurso | Meta | SEGUIMIENTO
[10 empty] | LOGRO (2019) | LOGRO (2020) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | Excelencia Académica | Apreciación de los estudiantes respecto a la aplicación de las disposiciones de los estatutos estudiantil y profesoral | Resignificación colectiva de la reforma al Estatuto Estudiantil con la comunidad universitaria. | Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Académico Vicerrector Administrativo Secretaría General Consejo Académico Consejo Superior | 2018-07-16 | 2020-12-10 | 25000000 | Fondos comunes - UT | 1 Estatuto aprobado | 40% | 40% | PRIMER SEGUIMIENTO Documento de trabajo Actas de reunion y Resolución 013189 de 17 julio 2020 SEGUNDO SEGUIMIENTO Documento de trabajo, que reposa en la Vicerroctoría de Desarrollo Humano. | PRIMER SEGUIMIENTO En cuanto al proceso de la actualización del Estatuto Estudiantil, la Vicerrectoría de Desarrollo Humano planteó la realización de tres fases para la actualización del Reglamento Estudiantil. La primera (enero-febrero 2018), será una etapa de documentación, la segunda, de construcción del proyecto de acuerdo (marzo-abril 2018), y la tercera de aprobación del proyecto por parte de los órganos de decisión.la fecha, la Oficina Jurídica ha asistido a 8 reuniones en el 2018. no ha sido citada a más reuniones SEGUNDO SEGUIMIENTO 1, Documento de trabajo que esta en revisión por los representantes estudiantiles | 40% | 3
2 | Excelencia Académica |  | Resignificación colectiva de la reforma al Estatuto Profesoral con la comunidad universitaria. | Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo Secretaría General Consejo Académico | 2018-07-16 | 2020-12-10 | 25000000 | Fondos comunes - UT | 1 Estatuto aprobado | 40% | 80% | PRIMER SEGUIMIENTO Documento de trabajo, actas de reunión SEGUNDO SEGUIMIENTO Certificación del 19 - 26 de octubre, reposa en la Secretaria General | PRIMER SEGUIMIENTO SEGUNDO SEGUIMIENTO La propuesta fue enviada al Consejo Académico y avalado en una sesión | 80% | 4
3 | Excelencia Académica | Facilitar el ingreso estudiantil | Formular proyecto para la integración con las Secretarias de Educación y Ministerio de Educación para la transición de la educación media, técnico y tecnológico con la superior. | Vicerrector Académico Director de Proyección Social Directores de Programas Vicerrector Académico | 2019-03-26 | 2022-09-20 | 235000000 | Recursos de inversión - Estampilla Prounal | 1 proyecto aprobado | 15% | 30% | PRIMER SEGUIMIENTO La promoción del evento se puede visualizar a través de la página de Facebook de la Vicerrectoría de desarrollo Humano y en el Boletín Institucional. SEGUNDO SEGUIMIENTO Convenio interadministrativo N° 1293/2020: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE: PROYECTOS, PROCESOS DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN Y MEDIACIONES TECNOLÓGICAS EN EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ".. Convenio 1293 de 2020 | PRIMER SEGUIMIENTO Para el desarrollo de la actividad de reforzamiento académicos para estudiantes de primaria y básica secundaria: se vincularon a la biblioteca tres (3), monitores académicos, quienes empezaran a realizar la actvidad a partir del 06 de junio hasta el 18 de julio de 2019. SEGUNDO SEGUIMIENTO Con tres componentes de formación docente así: Programa de Educación Formal Avanzada Nivel III; Ciclos de Formación Continuada: Trabajo Infantil y Fomento de la Ruta de Atención Integral en los componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento de la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013; y la formación y cualificación docente en el fortalecimiento de las herramientas y mediaciones tecnológicas. | 30% | 1
4 | Compromiso Social | Fortalecer el programa de permanencia estudiantil | Establecer un programa que permita atender a los estudiantes de acuerdo a un estudio de necesidades. | Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Académico Vicerrector Administrativo Secretaría General Consejo Académico Consejo Superior | 2019-03-26 | 2022-09-20 | 235000000 | Recursos de inversión - Estampilla Prounal | 1 programa implementado | 40% | 100% | PRIMER SEGUIMIENTO Registros Fotográficos, Formato Control de Asistencia por Programa Semana Inducción A 2020, Flayer Publicitario Programación por Programa Acompañamiento Académico:Drive correo permanenciaestudiantil@ut.edu.co; Planilla Control de Horas realizado por cada estudiante asignado en calidad de monitor académico. Flayer de Convocatoria y Requisitos, Resolución de Rectoría No. 0344 de marzo 13 de 2020; CDP No. 1308; RP No. 1208; y Resolución de Rectoría No. 0367 de marzo 17 de 2020. Documento del Consejo Superior del Programa Especial de Bienestar Universitario y Permanencia Estudiantil. SEGUNDO SEGUIMIENTO Documento Programa Especial de Bienestar Universitario y Permanencia Estudiantil, aprobado un Acuerdo del Consejo Superior No. 014 de 2020 | PRIMER SEGUIMIENTO 1581 estudiantes con apoyo de los monitores jornada de inducción 670 IDEAD 1062 Presencial Es de anotar que éstos no fueron posible desarrollarlos teniendo en cuenta que mediante Resolución Nº 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. Y según lo establecido en el Acuerdo del Consejo Académico el desarrollo de los cursos estaba previstos del 16 al 27 de marzo de 2020. Se crea el programa de Bienestar Universitario, descuentos de inscripciones y matricula cero. Se está desarrollando un proceso de evaluación al programa de Bienestar SEGUNDO SEGUIMIENTO En cuanto al estudio, se incluyó la parte de conectividad, asignación de los benefeciarios de vulnerabilidad (encuesta), teleorientación realizado a los estudiantes. | 100% | FALSE
5 | Excelencia Académica | Fortalecer las políticas y estrategias curriculares de formación interdisciplinar, flexibilización e internacionalización. | Actualización de las política académicas de la UT, en relación con lineamientos curriculares y la movilidad académica e internacional y generar normatividad asociada. | Vicerrectoría Académica Comité Central de Curriculo Consejo Académico | 2019-05-05 | 2020-12-10 | 150000000 | Fondos comunes | 12 políticas académicas Normatividad asociada | 50% | 50% | PRIMER SEGUIMIENTO Actas de la instancia correspondientes Actas de reunión oficio remisorio al CF Documentos de trabajo que resposan en la Vicerrectoría Académica SEGUNDO SEGUIMIENTO Documento de políticas , actas de reuniones que reposan en la Vicerrectoría Académcia | PRIMER SEGUIMIENTO Se presentó propuesta de nuevos programas (Química y Pedagogía de la Literatura, Maestría en Derechos Humanos y Ciudadanía y la Mestría en Urbanismo de Tecnologías). Se presentaron modificaciones curriculares de los programas de Ing. Sistemas, Maestría en Educación, Maestría en Pedagogía y Mediaciones Tecnologícas. quienes ya realizaron presentación ante el Consejo Académico. Se encuentra pendiente la presentación ante el Consejo Superios la Mestría en Urbanismo , la Maestría en DDHH y Ciudadanía y el programa de Química para creación de programa. Se encuentra en revisión del Comité Central de Currículo las siguientes modificaciones: Modificación curricular de la Lic. Educación Artística modificación currícular del programa de Ingeniería Forestal. Modificación del plan de estudios del programa de Historia. Se tienen en construcción seis (6) documentos de trabajo: Política Editorial; Política de investigación; Politica de Educación Mediada; Politica de Desarrollo Humano; Politica de Graduados; Politica de Regionalización; Politica Ambiental; Politica de Educación a Distancia SEGUNDO SEGUIMIENTO Segunda Lengua Investitación Inclusión Graduados Internacionalización Se presentó agenda programática al señor Rector El documento está con un clausulado, pendiente de complementar con información de fuentes primarias política de Investigación (70%) Documento de trabajo Marea de las Transformaciones - IDEAD, trabaja las políticas de educación mediada y Educación a Distancia | 50% | 3
6 | Excelencia Académica | Potenciar criterios y mecanismos de evaluación docente. | Sistematización del procedimiento de la evaluación docente. | Jedes de Departamentos Comité de Evaluación y escalafon docente | 2019-10-05 | 2022-10-20 | 50000000 | Recursos de inversión - Estampilla Prounal | 1 procedimiento actualizado y sistematizado | 70% | 100% | Procedimiento de Evaluación docente código TH-P09 LINK SGC: http://administrativos.ut.edu.co/sistemas-gestion-de-la-calidad/gestion-del-talento-humano.html El informe de los coordinadores evaluación docente de cada Unidad Académica SEGUNDO SEGUIMIENTO Documento de trabajo del informe Acta del Comité de escalafón docente, que reposa en la Vicerrectoría Académica | El proceso se encuentra activo los informes se generan una vez se realice la consolidación de los resultados SEGUNDO SEGUIMIENTO Se realiza socialización de los informes de cada unidad académica | 100% | FALSE
7 | Excelencia Académica | Fortalecer los programas de desarrollo profesoral. | Formular proyecto para el desarrollo profesoral | Vicerrectoría Académica Comité de Desarrollo a la Docencia Consejo Académico | 2019-10-04 | 2022-09-20 | 1000000000 | Fondos comunes | 1 Proyecto aprobado | 15% | 100% | PRIMER SEGUIMIENTO Reportes de seguimiento del curso Registros de asistencia que reposan en el IDEAD SEGUNDO SEGUIMIENTO Fecha de radicación del proyecto 6 de octubre de 2020 en el Banco de Proyectos de la UT Asistencias de la participación de los catedrtáticos del IDEAD, realizados del 4 al 14 de agosto de 2020, reposan en la Coordinación de la Oficina de Mediaciones Tecnológicas | PRIMER SEGUIMIENTO IDEAD Diseño del curso de actualización docente, se integró en la plataforma TU AULA como taller virtual de actualización docente como prueba piloto con los Directores de Programa y Coordindores de CAT. DOCENTES BENEFICIADOS 10. Aproximadamenteo 1719 SEGUNDO SEGUIMIENTO Escuela de formación Con la participación de 1040 catedráticos Taller de portafolios a TU Aula Virtual Taller de introducción a TU Aula Virtual | 100% | FALSE
8 | Excelencia Académica | Mantener el análisis permanente de los resultados de las pruebas de Estado de los estudiantes y su uso con propósitos de mejoramiento. | Formular e implementar un proyecto para mejorar los resultados de las pruebas Saber Pro | Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano | 2019-03-15 | 2022-09-20 | 100000000 | Fondos comunes | 1 Proyecto de preparación en las pruebas Saber pro implementado | 10% | 100% | PRIMER SEGUIMIENTO Listado de asistencia y memorias SEGUNDO SEGUIMIENTO EL Plan formato V 1. (https://www.ut.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.html). incluso se encuentra colgado en la página de la UT | PRIMER SEGUIMIENTO La oportunidad de mejora está artículada con el Plan de Acción, porque es un proceso que debe desarrolarse para la renovación de registros calificados. Editar 5 Libros de pruebas saber Pro Competencia Ciudadanas Competencias de razonamiento abstracto (profesor Robisson, norma , olga y Carmen Beatriz) Competencia en una segunda lengua Competencias de enceñar, formar y evaluar se van a presentar a convocatoria a la Oficina de Investigaciones La Facultad de Ingenieria Forestal realizó un seminario taller sobre "PRUEBAS SABER- PRO PROGRAMAS DE INGENIERIA" los dias 27 y 28 de mayo Taller desarrollado por el ICFES en el mes de mayo de 2019 SEGUNDO SEGUIMIENTO Se realizaron 30 talleres de capacitación a los estudiantes para el fortalecimiento en pruebas saber pro. Se realizo simulacros por cada tipo de competencia Listados de asistencia evidencia en la pag web de la UT Dentro del proyecto de la Escuela, está el tema de Saber Pro | 100% | FALSE
9 | Eficiencia y Transparencia Administrativa | Mejorar la apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo sobre la eficacia de los sistemas de información y de los mecanismos de comunicación institucionales. | Implementar sistemas de información eficiente difundir y socializar el Sistema de información y comunicación integrado de la Institución, mediante mesas de trabajo con la comunidad universitaria. | Vicerrector Administrativo Secretaria General Grupo de Comunicación e Imagen Jefe Oficina de gestión tecnologica | 2019-09-15 | 2021-09-20 | 5000000000 | Sistema Genarl de Regalías | 1 sistema de información implementado 5 socializacioanes del sistema de información y comunicaciones | 0% | 50% | SEGUNDO SEGUIMIENTO Propuesta del Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle Propuesta al MEN de estadísticas Acta de propuesta de estructura Univalle | SEGUNDO SEGUIMIENTO Se encuentra en proceso de diseño y implementación de módulo de software académico - administrativo y financiero | 50% | 3
10 | Excelencia Académica | Ampliación del cuerpo profesoral para el cumplimiento de las funciones misionales de la institución. | Realización de convocatoria para profesores de planta de la institución en sus diferentes areas y modalidades | Vicerrector Académica Oficina de Desarrollo Institucional | 2019-07-07 | 2020-07-07 | 300000000 | Inversión y Estampilla Prounal | Numero de profesores vinculados como docentes de planta | 40% | 40% | Resolución de vinculación No. 1014 del 30 de julio de 2019, Resolución de vinculación No. 1801 del 13 de Diciembre de 2019 Archivados en la Oficina de Personal. Proyección de Cronograma Calendario y Resolución con los terminos de referencia. Solicitud de cotizaciones telefonicamente con El Espectador, Republica y el Tiempo (no cotizan hasta que se les envie el texto de lo que se requiere publicar Cotizaciones de Hoteles Ecostar, Altamira y Dan. SEGUNDO SEGUIMIENTO Documento de diagnóstico, reposa en la Vicerrectoría Académica | Se vincula Becario como docente de planta de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes MARIA ALEJANDRA ESPINOSA MORENO. Se vincula Becario como docente de planta de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas CAMILO ANDRES ARCINIEGAS PRADILLA. se esta gestionando parte logistica de la convocatoria SEGUNDO SEGUIMIENTO Se dividió en fases Se realiza en la presente vigencia el diagnóstico, para la construcción de un informe ejecutivo Las Unidades Académicas entregaron el diagnóstico | 40% | 3
11 | Excelencia Académica | Actualización de las políticas académicas | Aprobación de la política institucional en segunda lengua. | Vicerrectoría Académica Proyección Social | 2019-05-05 | 2020-10-20 | 100000000 | Fondos comunes | Politica aprobada | 34% | 50% | PRIMER SEGUIMIENTO Documento en construcción denominado "una lengua internacional" que reposa el la Vicerrectoría de Desarrollo Humano Registros de asistencia para la construcción colectiva de una política en lengua internacional ACTAS de reunión Documento presentado a la Asesoría Jurídica SEGUNDO SEGUIMIENTO El documento fue socializado con las unidades académicas el día 21 de junio de 2019 | PRIMER SEGUIMIENTO La Vicerrectoría de Desarrollo Humano conformó una mesa de trabajo con profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación. El documento fue socializado con las unidades académicas el día 21 de junio de 2019 Pendiente de aprobación | 50% | 3
12 |  |  | Implementacion de la politica de inclusión y Capacitación permanente para la atención a población diversa | Vicerrectoría de Desarrollo Humano | 2019-05-05 | 2020-10-20 | 200000000 | Fondos comunes | Política aprobada e implementada | 40% | 50% | PRIMER SEGUIMIENTO Documentos de trabajo, actas de reuniones. Fotos, videos y publicaciones en los medios institucionales. Documento inicial escrito (reposan en la Vicerrectroía de Desarrollo Humano SEGUNDO SEGUIMIENTO Documento de trabajo elaborado, con esbozo y política, reposa en la Vicerrectoría de Desarrollo Humano | SEGUNDO SEGUIMIENTO Se encuentra en el subproyecto Cultura ciudadana e inclusión del Plan de Acción 2020 La fundamentación de la propuesta se construyó en conjunto con el profesor Jorge Gantiva Silva, profesor titular adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y Uurídicas. El CERE se encuentra en proceso de diseño de tres documentos maestros para la oferta de programas de educación continuada en cultura ciudadana: una seminario de formación, un curso de profundización y un diplomado | 50% | 3
13 |  |  | Incorporación de las Mediaciones Tecnológicas en los diferentes programas academicos de la institución como estrategia para el desarrollo de los procesos académicos. | Vicerrector Académico Comites curriculares de cada programa | 2019-05-05 | 2020-10-20 | 50000000 | Fondos comunes | 60% Programas académicos de la UT con implementación de medicianos tecnológicas | 50% | 100% | PRIMER SEGUIMIENTO 68 Documentos de Microcurriculo guías y OVAS SEGUNDO SEGUIMIENTO Cursos en TU Aula | PRIMER SEGUIMIENTO 16 Microcurriculos nuevos integrados a TU AULA. 3 Guías de Aprendizaje integrados a TU AULA. 68 Objetos Virtuales de Aprendizaje integrados a TU AULA par la Modalidad a distancia y presencial SEGUNDO SEGUIMIENTO Ajustes de los microcurriculos Con la Unidad de Mediaciones Tecnológicas Los programas integraron las mediaciones tecnológicas | 100% | FALSE
14 | Excelencia Académica | Inserción de la institución en contextos académicos nacionales e internacionales | Realizar un estudio analítico, sistemático y comparativo de la institución con respecto a otras instituciones nacionales e internacionales. | Vicerrector Académico Oficina de relaciones internacionales | 2019-05-05 | 2020-10-20 | 50000000 | Fondos comunes | 1 estudio realizado | 10% | 0% | Registro de afiliación del programa de Ingeniería Forstal a la plataforma del SENA para realizar pasantías SEGUNDO SEGUIMIENTO | FORESTAL, Alianza para parametrizar en el Sistema de Gestión Virtual de Aprendizaje el programa de Ingeniería Forestal para realizar pasantías por contratos de apredizaje. SEGUNDO SEGUIMIENTO No se ha avanzado | 0% | 1
15 |  |  | Actualización de planes de curso de programas con homólogos internacionales | Unidades Académicas/Oficina de Relaciones Internacionales | 2019-05-05 | 2020-10-20 | 200000000 | Inversión y Estampilla Prounal | 100% Programas académicos con planes de estudio y/o microcurriculos actualizados | 2% | 2% | Certificado de Acreditación de los programas de: Enfermería e Ingeniería Agronómnica SEGUNDO SEGUIMIENTO | Dos programas con acreditación internacional y los microcurriculos actualizacido SEGUNDO SEGUIMIENTO No se avanzado | 2% | 1
16 | Eficiencia y Transparencia Administrativa | Fortalecer los procesos de Investigación en la institución | Remodelación de la infraestructura física para la investigación | Jefe Oficina Oficina de Desarrollo Institucional Consejo Superior | 2021-05-05 | 2022-10-20 | 14000000000 | REGALIAS | 1 centro de investigaciones | 0% | 33% | nuevo parque interactivo “Innovamente” en ibagué SEGUNDO SEGUIMIENTO Proyecto que reposa en la Oficina de Desarrollo Institucional | SEGUNDO SEGUIMIENTO Se encuentra en estudios y diseños Elaboración del proyecto para presentar al Sistema General de Regalías | 33% | 1
17 | Excelencia Académica |  | Institucionalizar un evento de difusión de los premios y distinciones por trabajos de investigación. | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2020-05-05 | 2022-10-20 | 200000000 | Inversión y Estampilla Prounal | Un evento anual | 1% | 80% | SEGUNDO SEGUIMIENTO En proceso de Resolución para institucionalizar Premios con UT Ciencia, reposa en la Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico | PRIMER SEGUIMIENTO La Oficina de Investigaciones esta trabajando con el Comité Central de Investigaciones para establecer este evento SEGUNDO SEGUIMIENTO | 80% | 4
18 | Compromiso Social | Aplicación eficiente de las estrategias de seguimiento a graduados | Política de seguimiento a los graduados | Vicerrector Académico Director de Proyección Social Directores de Programas | 2019-04-06 | 2022-04-06 | 5000000 | Fondos comunes | 1 política aprobada | 2% | 40% | PRIMER SEGUIMIENTO Documento en construcción SEGUNDO SEGUIMIENTO Documento de trabajo en construcción, resposa en Oficina de Graduado. Trabajo desarrollado con la Oficina de Gestión Tecnológica 19 de agosto de 2020. | PRIMER SEGUIMIENTO Documento en construcción SEGUNDO SEGUIMIENTO Actualización de la política de graduados vigente, trabajo que se viene desarrollando con la asesoría de la Oficina de Desarrollo Institucional | 40% | 3
19 |  |  | Cualificación de los graduados a través de educación continuada | Oficina de graduados | 2019-04-06 | 2022-04-06 | 20000000 | Inversión y Estampilla Prounal | 2 cursos de extensión anual en diferentes áreas del conocimiento | 100% | 100% | Diplomando en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo desde el enfoque de calidad - CAT Medellín SEGUNDO SEGUIMIENTO Educación continuada en el link: http://idead.ut.edu.co/educacion-continuada/diplomados/diplomado-en-gestion-estrategica-integral-del-talento-humano.html | Se mantiene la oferta de diplomados de años anteriores para los graduados. Diplomando en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo desde el enfoque de calidad - CAT Medellín SEGUNDO SEGUIMIENTO 1. Curso básico de animación 2. Curso básico de fotografía con dispositivos móviles 3. Curso de extensión en gestión de la comunicación asertiva en entornos laborales 4. Diplomado en agroecología 5. Diplomado en derecho laboral 6. Diplomado en discapacidad y atención a la diversidad educativa 7. Diplomado en estrategias musicales para la primera infancia 8. Diplomado en gestión estratégica integral del talento humano 9. Diplomado en inglés B1 10. Diplomado en la pedagogía lúdica como ambiente 11. Diplomado en pedagogías para la paz 12. Diplomado en sistemas integrados de gestión: herramientas de calidad para la competitividad empresarial 13. Diplomado gerencia y gestión de instituciones educativas 14. Diplomado la escuela en la red: apropiación de las tecnologías para la enseñanza-aprendizaje | 100% | FALSE
20 | Eficiencia y Transparencia Administrativa | Fomentar la percepción de politicas de apoyo y promoción del personal administrativo | Incluir en las jornadas de inducción y reinducción las políticas de estímulos y promoción del personal administrativo. | Vicerrector Administrativo Jefe División de relaciones laborales y prestacionales | 2019-04-06 | 2022-04-06 | 10000000 | Fondos comunes | 3 Jornadas | 66% | 75% | PRIMER SEGUIMIENTO https://mail.google.com/mail/u/0/#search/comunicacioneseimagen%40ut.edu.co/FMfcgxwHMGBGTlZWGhXQchCBlQMjqsWP SEGUNDO SEGUIMIENTO Consecutivo número 4-1023, a la División de Relaciones Laborales y Prestacionales | PRIMER SEGUIMIENTO En el 2020_1, se desarrolló la joranda los día 4 y 5 de marzo. Se artícula con el Plan pero no se han desarrollado jornadas de inducción y reinducción. SEGUNDO SEGUIMIENTO Se capacitaron un total de once (11) profesores que en la presente vigencia han empezado a desempeñar cargos académicos/Administrativos. 150 capacitados en las actividades académico administrativas para fortalecer las competencias y actitudes en el ejercicio de funciones propias del cargo, con dos jornadas donde se profundizó en los siguientes temas: · Clima y convivencia laboral - Taller "gestión de emociones para la resolución de conflictos" · Protocolos servicio al ciudadano | 75% | 3
21 | Compromiso Social |  | Fortalecimiento del ejercicio de la seguridad en el trabajo y la salud para el funcionario. | Vicerrectoría de Desarrollo Humano | 2019-04-06 | 2022-04-06 | 200000000 | Fondos comunes | 6 jornadas de seguridad en el trabajo y salud para el funcionario | 50% | 55% | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso de cotización Construcción de Estudios previos SEGUNDO SEGUIMIENTO Registros de asistencias y pantallazos de la actividad . Registro fotografico, . Documentación revisada y aprobada por Sistema de Gestión de Calidad | PRIMER SEGUIMIENTO Es de aclarar que se encuentra el presupuesto asignado, pero no se encuentran los recursos. Se han desarrollado dos etapas: evaluación y documentación SEGUNDO SEGUIMIENTO Las actividades planificadas en el plan anual , se vieron afectadas en su ejecución por situaciones como la emergencias sanitaria por el nuevo coronavirus COVID-19 , la dependencia carece de suficiente personal para la ejecuación de los proceso, no cuenta con recurso de Talento humano suficiente . | 55% | 3
22 | Eficiencia y Transparencia Administrativa | Garantizar los recursos suficientes para dar cumplimiento al Proyecto Educativo Institucional | Adecuación y dotación de las aulas virtuales y aulas de práctica pedagógica y didácticas con equipos actualizados, pertinentes, aplicaciones específicas, entre otros, para el uso eficiente en los procesos académicos. | Vicerrectoria Académica | 2020-04-06 | 2022-04-06 | 11000000000 | REGALIAS | 60% de aulas dotadas | 13% | 20% | Contrato de compra Acta de aprobación del OCAT, que reposa en la Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico SEGUNDO SEGUIMIENTO Informes de gestión y procesos contractuales que reposan en la Oficina de Contratación del segundo semetres de de 2020 | 164 equipos en las salas de computo Construcción de un edificio de aulas ubicadas en el bloque 03 de la Sede Principal de la Universidad del Tolima” BPIN2019004730042, aprobado en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD Región Centro Sur, por valor de $8.010.943.097,85, financiado con recursos del Fondo de Compensación Regional – FCR 60% del Sistema General de Regalías del departamento del Tolima. SEGUNDO SEGUIMIENTO 13 aulas con una inversión de $300 millones de pesos | 20% | 1
23 |  |  | Generación de recursos para lograr la estabilidad y solidez financiera a mediano plazo, para el cumplimiento de las acciones propuestas en el plan de desarrollo institucional. | Vicerrectoria administrativa - División contable | 2019-04-06 | 2022-04-06 | 16000000000 | Recursos propios | 100% de la generación de recursos | 100% | 100% | PRIMER SEGUIMIENTO Convenios con la Gobernación y Alcandía: CONVENIO 1573 - Matricula Cero CONVENIO 1535- CONECTIVIDAD SEGUNDO SEGUIMIENTO Plan de Fomento a la Calidad 2020 que resposa en la Oficina de Desarrollo Institucional Recursos que el MEN y MINHACIENDA, para tema de funcionamiento - william ACTAS UniGuajita y Corpotec de fecha de julio a octubre de 2020 que resposan en la Vicerrectoría Administrativa PENDIENTE REVISAR EL TEMA DE LA CIFRA - WILLIAM | PRIMER SEGUIMIENTO Se vienen realizando gestiones y acercamientos con algunas organizaciones de diferentes sectores para establecer convenios y/o alianzas que permitan la consecución de recursos y la gestión de ahorro para la universidad. SEGUNDO SEGUIMIENTO Así mismo, aunque no son convenios nuevos, si ha sido gestión de recuperación de recursos de la U, ha sido el trabajo de liderazgo para concertar acuerdos de pago con los convenios del IDEAD, por el momento hemos adelantado UniGuajita y Corpotec Se tienen dos recursos Los valores que se reciben por matricula cero, se convierten en recursos propios | 100% | FALSE
24 |  |  | Realización de programas de inducción a docentes que ingresan a la función administrativa como: decanos, secretarios académicos, directores de programa o como directores de unidad administrativa | Vicerrectoría Administrativa | 2019-04-06 | 2022-04-06 | 10000000 | Fondos comunes | el 100% de los Profesores de planta que asumen los cargos administrativos capacitados. | 66% | 100% | SEGUNDO SEGUIMIENTO https://mail.google.com/mail/u/0/#search/comunicacioneseimagen%40ut.edu.co/FMfcgxwHMGBGTlZWGhXQchCBlQMjqsWP CIFRA PENDIENTE - WILLIAM SEGUNDO SEGUIMIENTO Consecutivo número 4-1023, a la División de Relaciones Laborales y Prestacionales | PRIMER SEGUIMIENTO En el 2020_1, se desarrolló la joranda los día 4 y 5 de marzo. Se artícula con el Plan pero no se han desarrollado jornadas de inducción y reinducción. SEGUNDO SEGUIMIENTO 11 docentes que asumieron cargos adminsitrativos y recibieron la respectiva inducción y reinducción | 100% | FALSE
25 |  |  | Creación de un programa de capacitación y actulización permanente en el area financiera a todos los funcionarios del area contable y financiera. | División de relaciones laborales y prestacionales | 2019-04-06 | 2022-04-06 | 20000000 | Fondos comunes | 1 capacitación anual |  | 100% | SEGUNDO SEGUIMIENTO Consecutivo número 4-1023, a la División de Relaciones Laborales y Prestacionales | SEGUNDO SEGUIMIENTO Jornada de formación denominada “Gestión Presupuestal en la Inversión Pública” a la que fueron convocados once (11) funcionarios pertenecientes a la División Contable y financiera orientado por el Departamento Nacional de Planeación. | 100% | FALSE
49185000000
[14 empty] | 60.91% | EA
Fecha de corte: 30 de octubre de 2020 | [13 empty] | 62.5% | CS
[14 empty] | 49.64% | ETA
ODI/RODRIGUEZ J.C/ R.Q.G -N.B.V